## ЖВК СОТ АБК
ЖУРНАЛ
входного контроля строительных материалов, изделий и оборудования
Том ИД: СОТ — система охранная телевизионная (СОТ). Здание: АБК.
Объект капитального строительства: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874
Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, ОГРН 1027739381548, ИНН 7710310183
Лицо, осуществляющее строительство: Индивидуальный предприниматель Белоногова Ольга Андреевна, ОГРНИП 315723200029770, ИНН 720200188305
Лицо, выполняющее работы: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969
Рабочая документация 16/1/26-СОТ-Р, лист 4; исполнительная документация 16/1/26-ИД-АБК, лист 6. Количество материалов — по АОСР № 1-СОТ-АБК, 2-СОТ-АБК; оборудование — по исполнительной документации.
Основание: приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр (п. 12 состава исполнительной документации); ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции»; СП 48.13330.2019 «Организация строительства».
Журнал начат: 14.08.2026 Журнал окончен: 04.09.2026
№ п/п | Дата поступления | Наименование продукции, марка (тип) | Изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Документ о качестве (вид, номер, дата, срок действия) | Результаты входного контроля | Заключение | Ответственный (Ф.И.О., подпись) | Применение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Строительные материалы и изделия (по АОСР)
1 | 14.08.2026 | Труба гладкая жёсткая ПВХ d20 мм, серая, арт. trg-20-2m (защитные гильзы) | EKF | м | 0.8 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00888/22 от 15.03.2022 с приложениями № 1–3, действует по 14.03.2027 включительно | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 1-СОТ-АБК
2 | 14.08.2026 | Пена монтажная огнестойкая профессиональная «ОГНЕЗА», EI24, 935 г, арт. 105248 | ООО «ОГНЕЗА» | баллон | 1 | Сертификат соответствия № ССБК BY.ПБ10.Н00558 от 23.08.2024, действует по 22.08.2029 | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 1-СОТ-АБК
3 | 14.08.2026 | Герметик акриловый противопожарный «ОГНЕЗА-ВГ», 310 мл, арт. 105031 | ООО «ОГНЕЗА» | картридж | 1 | Сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.254.Н.00072 от 14.04.2025 с приложением, действует по 13.04.2030 | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 1-СОТ-АБК
4 | 14.08.2026 | Кабель витая пара ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | ООО «ТПД Паритет» | м | 200 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00680/25 от 17.01.2025 с приложением, действует по 16.01.2030 включительно; Сертификат соответствия № RU C-RU.АЮ64.В.00546/24 от 17.12.2024 с приложением № 1, действует по 16.12.2029 | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 2-СОТ-АБК
5 | 14.08.2026 | Труба гофрированная ПВХ серая с/з d20 мм «Строитель», арт. PR.032000 | «Промрукав» (ООО «НЕПТУН») | м | 100 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00766/23 от 30.08.2023 с приложениями № 1–2, действует по 25.05.2027 включительно; Паспорт изготовителя («Промрукав» (ООО «НЕПТУН»)) | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 2-СОТ-АБК
6 | 14.08.2026 | Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20, арт. PR08.2534 | «Промрукав» | шт. | 200 | Паспорт (изготовитель «Промрукав») | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 2-СОТ-АБК
7 | 14.08.2026 | Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами d25 мм, IP55, 100×100×50 мм, арт. 53801 | АО «ДКС» (DKC) | шт. | 15 | Информационное письмо органа по сертификации исх. № 836 от 01.03.2021 | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 2-СОТ-АБК
Раздел 2. Оборудование (по исполнительной документации)
8 | 04.09.2026 | Уличная IP-видеокамера, TR-D2151IR3 v7 (D) 2.8 (поз. ASU) | TRASSIR | шт. | 6 | Паспорт (руководство по эксплуатации) изготовителя | Внешний осмотр, маркировка, комплектность — без замечаний. Паспорт изготовителя в наличии (оригинал). | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | ИД лист 6
9 | 04.09.2026 | Внутренняя IP-видеокамера, TR-D3121IR3 v7 2.8 (поз. ASV) | TRASSIR | шт. | 6 | Паспорт (руководство по эксплуатации) изготовителя | Внешний осмотр, маркировка, комплектность — без замечаний. Паспорт изготовителя в наличии (оригинал). | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | ИД лист 6
10 | 04.09.2026 | Шкаф 19" коммутационный настенный 15U, Cabeus SH-05F-15U60/60-R (поз. XR2) | Cabeus | шт. | 1 | Паспорт (руководство по эксплуатации) изготовителя | Внешний осмотр, маркировка, комплектность — без замечаний. Паспорт изготовителя в наличии (оригинал). | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | ИД лист 6
11 | 04.09.2026 | Коммутатор неуправляемый 16 PoE, TR-NS14202S-185-16P (поз. K6) | TRASSIR | шт. | 1 | Паспорт (руководство по эксплуатации) изготовителя | Внешний осмотр, маркировка, комплектность — без замечаний. Паспорт изготовителя в наличии (оригинал). | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | ИД лист 6
12 | 04.09.2026 | Кросс оптический 19", 1U, Essential Line (поз. ODF2) | NIKOMAX | шт. | 1 | Паспорт (руководство по эксплуатации) изготовителя | Внешний осмотр, маркировка, комплектность — без замечаний. Паспорт изготовителя в наличии (оригинал). | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | ИД лист 6
13 | 04.09.2026 | Органайзер кабельный 19", 1U | Cabeus | шт. | 2 | Паспорт (руководство по эксплуатации) изготовителя | Внешний осмотр, маркировка, комплектность — без замечаний. Паспорт изготовителя в наличии (оригинал). | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | ИД лист 6
14 | 04.09.2026 | Блок розеток | — | шт. | 1 | Паспорт (руководство по эксплуатации) изготовителя | Внешний осмотр, маркировка, комплектность — без замечаний. Паспорт изготовителя в наличии (оригинал). | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | ИД лист 6
15 | 04.09.2026 | Источник бесперебойного питания, ПИЛОТ-1500Р (поз. ИБП) | Сайбер Электро | шт. | 1 | Паспорт (руководство по эксплуатации) изготовителя | Внешний осмотр, маркировка, комплектность — без замечаний. Паспорт изготовителя в наличии (оригинал). | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | ИД лист 6
Ответственный за входной контроль (лицо, выполняющее работы)
начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» Иванчук М.В. | [5 empty] | ____________________ (подпись) |  | «____» ____________ 2026 г.
Представитель лица, осуществляющего строительство
руководитель проекта Белоногов И.Ю. | [5 empty] | ____________________ (подпись) |  | «____» ____________ 2026 г.