## Реестр СПС АБК
Объект капитального строительства: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874
Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, ОГРН 1027739381548, ИНН 7710310183
Лицо, осуществляющее строительство: Индивидуальный предприниматель Белоногова Ольга Андреевна, ОГРНИП 315723200029770, ИНН 720200188305
Лицо, выполнившее работы: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969
Здание: АБК. Том ИД: СПС — система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией (АПС, СОУЭ). Рабочая документация 16/1/26-АПС,СОУЭ-Р. Исполнительная документация 16/1/26-ИД-АБК, лист 2–3; кабельный журнал 16/1/26-ИД-АБК.КЖ (раздел СПС)
РЕЕСТР
документов, подтверждающих качество и безопасность строительных материалов (изделий), применённых при выполнении работ, освидетельствованных актами № 1-СПС-АБК, 2-СПС-АБК, 3-СПС-АБК. Реестр является неотъемлемой частью указанных актов (п. 3 АОСР).
№ п/п | Наименование материала (изделия), марка, артикул | Изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Вид документа | Номер документа | Дата выдачи | Срок действия | Кем выдан | Кол-во листов | АОСР №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
АОСР № 1-СПС-АБК — монтаж и герметизация гильз
1 | Труба гладкая жёсткая ПВХ d20 мм, серая, арт. trg-20-2m (защитные гильзы) | EKF | м | 5.3 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ЕАЭС 043/2017) с приложениями № 1–3 | ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00888/22 | 15.03.2022 | по 14.03.2027 включительно | ОС ООО «Пожарная Сертификационная Компания» | 4 | 1-СПС-АБК
2 | Пена монтажная огнестойкая профессиональная «ОГНЕЗА», EI24, 935 г, арт. 105248 | ООО «ОГНЕЗА» | баллон | 1 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (добровольная сертификация) | ССБК BY.ПБ10.Н00558 | 23.08.2024 | по 22.08.2029 | ОС «Полисерт» АНО «Электросерт» | 1 | 1-СПС-АБК
3 | Герметик акриловый противопожарный «ОГНЕЗА-ВГ», 310 мл, арт. 105031 | ООО «ОГНЕЗА» | картридж | 1 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (добровольная сертификация) с приложением | НСОПБ.RU.ЭО.ПР.254.Н.00072 | 14.04.2025 | по 13.04.2030 | ОС ООО «Международный Сертификационный Альянс» | 2 | 1-СПС-АБК
АОСР № 2-СПС-АБК — монтаж кабеленесущей системы
4 | Кабель-канал магистральный 25×16 ЭЛЕКОР | АО «ИЭК ХОЛДИНГ» (IEK) | м | 15 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ЕАЭС 043/2017) с приложениями № 1–2 | ЕАЭС RU C-RU.НВ88.В.00177/25 | 19.02.2025 | по 27.09.2028 включительно | ОС ООО «Национальная Лаборатория» (RA.RU.11НВ88) | 3 | 2-СПС-АБК
5 | Кабель-канал магистральный 25×16 ЭЛЕКОР | АО «ИЭК ХОЛДИНГ» (IEK) | м | 15 | РЕШЕНИЕ органа по сертификации об отказе (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 не распространяются) | № 3035 | 23.11.2022 | — | ОС ООО «НИЦ ТЕСТ» (RA.RU.11НВ63) | 2 | 2-СПС-АБК
АОСР № 3-СПС-АБК — прокладка кабельных линий
6 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1×2×0,5 | ООО «ТД «Технокабель-НН» | м | 168 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ТС 004/2011) | ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00884/26 | 15.07.2026 | по 01.09.2030 включительно | ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО «Электросерт» (RA.RU.10АЮ64) | 1 | 3-СПС-АБК
7 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1×2×0,5 | ООО «ТД «Технокабель-НН» | м | 168 | ПАСПОРТ КАЧЕСТВА, партия № 81 | № 81 | 08.2026 | — | ОТК ООО «ТД «Технокабель-НН» | 1 | 3-СПС-АБК
8 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1×2×1 | ООО «ТД «Технокабель-НН» | м | 130 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ТС 004/2011) | ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00884/26 | 15.07.2026 | по 01.09.2030 включительно | ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО «Электросерт» (RA.RU.10АЮ64) | 1 | 3-СПС-АБК
9 | Кабель витая пара ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | ООО «ТПД Паритет» | м | 15 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ТС 004/2011) с приложением | ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00680/25 | 17.01.2025 | по 16.01.2030 включительно | ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО «Электросерт» (RA.RU.10АЮ64) | 2 | 3-СПС-АБК
10 | Кабель витая пара ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | ООО «ТПД Паритет» | м | 15 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация, 123-ФЗ) с приложением № 1 | RU C-RU.АЮ64.В.00546/24 | 17.12.2024 | по 16.12.2029 | ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО «Электросерт» (RA.RU.10АЮ64) | 2 | 3-СПС-АБК
11 | Труба гофрированная ПВХ серая с/з d20 мм «Строитель», арт. PR.032000 | «Промрукав» (ООО «НЕПТУН») | м | 313 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ЕАЭС 043/2017) с приложениями № 1–2 | ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00766/23 | 30.08.2023 | по 25.05.2027 включительно | ОС «СЗРЦ СЕРТ» | 3 | 3-СПС-АБК
12 | Труба гофрированная ПВХ серая с/з d20 мм «Строитель», арт. PR.032000 | «Промрукав» (ООО «НЕПТУН») | м | 313 | ПАСПОРТ изготовителя (труба гофрированная ПВХ серая) | — | — | — | «Промрукав» (ООО «НЕПТУН») | 2 | 3-СПС-АБК
13 | Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20, арт. PR08.2534 | «Промрукав» | шт. | 600 | ПАСПОРТ | — | — | — | Изготовитель «Промрукав» | 2 | 3-СПС-АБК
Всего позиций: 13; листов копий: 26
Представитель лица, осуществляющего строительство
руководитель проекта Белоногов И.Ю. | [5 empty] | _______________________ |  |  | «____» ____________ 2026 г.
(подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» Иванчук М.В. | [5 empty] | _______________________ |  |  | «____» ____________ 2026 г.
(подпись)
Основание: приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр, форма АОСР, п. 3 (реквизиты документов о качестве допускается оформлять реестром, являющимся неотъемлемой частью акта). Копии документов прилагаются в порядке нумерации реестра.