## Реестр СОТ КПП
Объект капитального строительства: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874
Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, ОГРН 1027739381548, ИНН 7710310183
Лицо, осуществляющее строительство: Индивидуальный предприниматель Белоногова Ольга Андреевна, ОГРНИП 315723200029770, ИНН 720200188305
Лицо, выполнившее работы: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969
Здание: КПП. Том ИД: СОТ — система охранная телевизионная (СОТ). Рабочая документация 16/1/26-СОТ-Р. Исполнительная документация 16/1/26-СОТ-ИД-КПП, лист 2; кабельный журнал 16/1/26-СОТ-ИД-КПП.КЖ; спецификация 16/1/26-СОТ-ИД-КПП.СО
РЕЕСТР
документов, подтверждающих качество и безопасность строительных материалов (изделий), применённых при выполнении работ, освидетельствованных актами № 1-СОТ-КПП, 2-СОТ-КПП. Реестр является неотъемлемой частью указанных актов (п. 3 АОСР).
№ п/п | Наименование материала (изделия), марка, артикул | Изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Вид документа | Номер документа | Дата выдачи | Срок действия | Кем выдан | Кол-во листов | АОСР №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
АОСР № 1-СОТ-КПП — монтаж защитных гильз и герметизация кабельных проходок
1 | Труба гладкая жёсткая ПВХ d20 мм, серая, арт. trg-20-2m (защитные гильзы) | EKF | м | 2 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ЕАЭС 043/2017) с приложениями № 1–3 | ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00888/22 | 15.03.2022 | по 14.03.2027 включительно | ОС ООО «Пожарная Сертификационная Компания» | 4 | 1-СОТ-КПП
2 | Пена монтажная огнестойкая профессиональная «ОГНЕЗА», EI24, 935 г, арт. 105248 | ООО «ОГНЕЗА» | баллон | 1 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (добровольная сертификация) | ССБК BY.ПБ10.Н00558 | 23.08.2024 | по 22.08.2029 | ОС «Полисерт» АНО «Электросерт» | 1 | 1-СОТ-КПП
3 | Герметик акриловый противопожарный «ОГНЕЗА-ВГ», 310 мл, арт. 105031 | ООО «ОГНЕЗА» | картридж | 2 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (добровольная сертификация) с приложением | НСОПБ.RU.ЭО.ПР.254.Н.00072 | 14.04.2025 | по 13.04.2030 | ОС ООО «Международный Сертификационный Альянс» | 2 | 1-СОТ-КПП
АОСР № 2-СОТ-КПП — прокладка кабельных линий
4 | Кабель витая пара ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | ООО «ТПД Паритет» | м | 141 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ТС 004/2011) с приложением | ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00680/25 | 17.01.2025 | по 16.01.2030 включительно | ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО «Электросерт» (RA.RU.10АЮ64) | 2 | 2-СОТ-КПП
5 | Кабель витая пара ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | ООО «ТПД Паритет» | м | 141 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация, 123-ФЗ) с приложением № 1 | RU C-RU.АЮ64.В.00546/24 | 17.12.2024 | по 16.12.2029 | ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО «Электросерт» (RA.RU.10АЮ64) | 2 | 2-СОТ-КПП
6 | Труба гофрированная ПВХ серая с/з d20 мм «Строитель», арт. PR.032000 | «Промрукав» (ООО «НЕПТУН») | м | 140 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ЕАЭС 043/2017) с приложениями № 1–2 | ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00766/23 | 30.08.2023 | по 25.05.2027 включительно | ОС «СЗРЦ СЕРТ» | 3 | 2-СОТ-КПП
7 | Труба гофрированная ПВХ серая с/з d20 мм «Строитель», арт. PR.032000 | «Промрукав» (ООО «НЕПТУН») | м | 140 | ПАСПОРТ изготовителя (труба гофрированная ПВХ серая) | — | — | — | «Промрукав» (ООО «НЕПТУН») | 2 | 2-СОТ-КПП
8 | Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20, арт. PR08.2534 | «Промрукав» | шт. | 280 | ПАСПОРТ | — | — | — | Изготовитель «Промрукав» | 2 | 2-СОТ-КПП
9 | Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами d25 мм, IP55, 100×100×50 мм, арт. 53801 | АО «ДКС» (DKC) | шт. | 9 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО органа по сертификации (изделия электромонтажные без напряжения) | исх. № 836 | 01.03.2021 | — | ООО «Омега-Тест» | 2 | 2-СОТ-КПП
Всего позиций: 9; листов копий: 20
Представитель лица, осуществляющего строительство
руководитель проекта Белоногов И.Ю. | [5 empty] | _______________________ |  |  | «____» ____________ 2026 г.
(подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» Иванчук М.В. | [5 empty] | _______________________ |  |  | «____» ____________ 2026 г.
(подпись)
Основание: приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр, форма АОСР, п. 3 (реквизиты документов о качестве допускается оформлять реестром, являющимся неотъемлемой частью акта). Копии документов прилагаются в порядке нумерации реестра.