## Реестр СОТС КПП
Объект капитального строительства: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874
Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, ОГРН 1027739381548, ИНН 7710310183
Лицо, осуществляющее строительство: Индивидуальный предприниматель Белоногова Ольга Андреевна, ОГРНИП 315723200029770, ИНН 720200188305
Лицо, выполнившее работы: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969
Здание: КПП. Том ИД: СОТС — система охранной и тревожной сигнализации (СОТС). Рабочая документация 16/1/26-СОТС-Р. Исполнительная документация 16/1/26-СОТС-ИД-КПП, лист 2; кабельный журнал 16/1/26-СОТС-ИД-КПП.КЖ; спецификация 16/1/26-СОТС-ИД-КПП.СО
РЕЕСТР
документов, подтверждающих качество и безопасность строительных материалов (изделий), применённых при выполнении работ, освидетельствованных актами № 1-СОТС-КПП. Реестр является неотъемлемой частью указанных актов (п. 3 АОСР).
№ п/п | Наименование материала (изделия), марка, артикул | Изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Вид документа | Номер документа | Дата выдачи | Срок действия | Кем выдан | Кол-во листов | АОСР №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
АОСР № 1-СОТС-КПП — прокладка кабельной линии
1 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1×2×0,75 | ООО «ТД «Технокабель-НН» | м | 3 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ТР ТС 004/2011) | ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00884/26 | 15.07.2026 | по 01.09.2030 включительно | ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО «Электросерт» (RA.RU.10АЮ64) | 1 | 1-СОТС-КПП
Всего позиций: 1; листов копий: 1
Представитель лица, осуществляющего строительство
руководитель проекта Белоногов И.Ю. | [5 empty] | _______________________ |  |  | «____» ____________ 2026 г.
(подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» Иванчук М.В. | [5 empty] | _______________________ |  |  | «____» ____________ 2026 г.
(подпись)
Основание: приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр, форма АОСР, п. 3 (реквизиты документов о качестве допускается оформлять реестром, являющимся неотъемлемой частью акта). Копии документов прилагаются в порядке нумерации реестра.