## ЖВК СКС АБК
ЖУРНАЛ
входного контроля строительных материалов, изделий и оборудования
Том ИД: СКС — структурированная кабельная система (СКС). Здание: АБК.
Объект капитального строительства: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874
Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, ОГРН 1027739381548, ИНН 7710310183
Лицо, осуществляющее строительство: Индивидуальный предприниматель Белоногова Ольга Андреевна, ОГРНИП 315723200029770, ИНН 720200188305
Лицо, выполняющее работы: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969
Рабочая документация 16/1/26-СКС-Р, лист 4; исполнительная документация 16/1/26-СКС-ИД-АБК, лист 2. Спецификация 16/1/26-СКС-ИД-АБК.СО. Количество материалов — по АОСР № 1-СКС-АБК, 2-СКС-АБК, 3-СКС-АБК; оборудование — по исполнительной документации.
Основание: приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр (п. 12 состава исполнительной документации); ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции»; СП 48.13330.2019 «Организация строительства».
Журнал начат: 14.08.2026 Журнал окончен: 04.09.2026
№ п/п | Дата поступления | Наименование продукции, марка (тип) | Изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Документ о качестве (вид, номер, дата, срок действия) | Результаты входного контроля | Заключение | Ответственный (Ф.И.О., подпись) | Применение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Строительные материалы и изделия (по АОСР)
1 | 14.08.2026 | Труба гладкая жёсткая ПВХ d20 мм, серая, арт. trg-20-2m (защитные гильзы) | EKF | м | 3.8 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00888/22 от 15.03.2022 с приложениями № 1–3, действует по 14.03.2027 включительно | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 1-СКС-АБК
2 | 14.08.2026 | Пена монтажная огнестойкая профессиональная «ОГНЕЗА», EI24, 935 г, арт. 105248 | ООО «ОГНЕЗА» | баллон | 1 | Сертификат соответствия № ССБК BY.ПБ10.Н00558 от 23.08.2024, действует по 22.08.2029 | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 1-СКС-АБК
3 | 14.08.2026 | Герметик акриловый противопожарный «ОГНЕЗА-ВГ», 310 мл, арт. 105031 | ООО «ОГНЕЗА» | картридж | 1 | Сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.254.Н.00072 от 14.04.2025 с приложением, действует по 13.04.2030 | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 1-СКС-АБК
4 | 14.08.2026 | Лоток проволочный 50×100, L3000, F5 Combitech, арт. FC5010 | АО «ДКС» (DKC) | м | 25 | Информационное письмо органа по сертификации исх. № 2022 от 31.10.2022 | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 2-СКС-АБК
5 | 14.08.2026 | Кабель-канал магистральный 40×25 ЭЛЕКОР | АО «ИЭК ХОЛДИНГ» (IEK) | м | 96 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.НВ88.В.00177/25 от 19.02.2025 с приложениями № 1–2, действует по 27.09.2028 включительно; Решение органа по сертификации об отказе № 3035 от 23.11.2022 | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 2-СКС-АБК
6 | 14.08.2026 | Кабель-канал TA-GN 100×40, арт. 01782 | АО «ДКС» (DKC) | м | 8 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01121/25 от 11.12.2025 с приложениями № 1–2, действует по 25.04.2029 включительно; Решение органа по сертификации об отказе № 51069 от 23.07.2020 | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 2-СКС-АБК
7 | 14.08.2026 | Кабель-канал 110×50 IN-Liner FRONT | АО «ДКС» (DKC) | м | 6 | Информационное письмо изготовителя исх. № 284 от 29.08.2012; Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 170г/2017 от 14.02.2017 | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 2-СКС-АБК
8 | 14.08.2026 | Угол внутренний изменяемый 110×50 IN-Liner FRONT | АО «ДКС» (DKC) | шт. | 2 | Решение органа по сертификации об отказе в обязательной сертификации № 524/15-РЗ от 29.12.2015 | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 2-СКС-АБК
9 | 14.08.2026 | Кабель витая пара F/UTP Cat 6 4×2×23AWG solid LSZH нг(А)-HF, Cabeus | ООО «АнЛан» | м | 578 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЖ38.В.00445/22 от 21.03.2022 с приложением, действует по 20.03.2027 включительно; Сертификат соответствия № РОСС CN.НВ61.Н29435 от 14.10.2021, действует по 13.10.2026; Паспорт изготовителя (Cabeus) | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 3-СКС-АБК
10 | 14.08.2026 | Кабель витая пара ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | ООО «ТПД Паритет» | м | 95 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00680/25 от 17.01.2025 с приложением, действует по 16.01.2030 включительно; Сертификат соответствия № RU C-RU.АЮ64.В.00546/24 от 17.12.2024 с приложением № 1, действует по 16.12.2029 | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 3-СКС-АБК
11 | 14.08.2026 | Труба гофрированная ПВХ серая с/з d20 мм «Строитель», арт. PR.032000 | «Промрукав» (ООО «НЕПТУН») | м | 400 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00766/23 от 30.08.2023 с приложениями № 1–2, действует по 25.05.2027 включительно; Паспорт изготовителя («Промрукав» (ООО «НЕПТУН»)) | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 3-СКС-АБК
12 | 14.08.2026 | Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20, арт. PR08.2534 | «Промрукав» | шт. | 800 | Паспорт (изготовитель «Промрукав») | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 3-СКС-АБК
Раздел 2. Оборудование (по исполнительной документации)
13 | 04.09.2026 | Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов, кат. 6 (поз. пп2) | Cabeus | шт. | 1 | Паспорт (руководство по эксплуатации) изготовителя | Внешний осмотр, маркировка, комплектность — без замечаний. Паспорт изготовителя в наличии (оригинал). | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | ИД лист 2
14 | 04.09.2026 | Коммутатор управляемый, Eltex MES2428 AC (поз. K9) | Eltex | шт. | 1 | Паспорт (руководство по эксплуатации) изготовителя | Внешний осмотр, маркировка, комплектность — без замечаний. Паспорт изготовителя в наличии (оригинал). | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | ИД лист 2
15 | 04.09.2026 | Розетка компьютерная RJ-45 (8P8C), кат. 6 (поз. XS) | Cabeus | шт. | 13 | Паспорт (руководство по эксплуатации) изготовителя | Внешний осмотр, маркировка, комплектность — без замечаний. Паспорт изготовителя в наличии (оригинал). | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | ИД лист 2
16 | 04.09.2026 | Розетка информационная настенная RJ45 кат.5E UTP (поз. X) | ITK | шт. | 4 | Паспорт (руководство по эксплуатации) изготовителя | Внешний осмотр, маркировка, комплектность — без замечаний. Паспорт изготовителя в наличии (оригинал). | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | ИД лист 2
17 | 04.09.2026 | IP-телефон, Fanvil X301P | Fanvil | шт. | 8 | Паспорт (руководство по эксплуатации) изготовителя | Внешний осмотр, маркировка, комплектность — без замечаний. Паспорт изготовителя в наличии (оригинал). | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | ИД лист 2
18 | 04.09.2026 | Телефон проводной, TeXet TX-241 | teXet | шт. | 3 | Паспорт (руководство по эксплуатации) изготовителя | Внешний осмотр, маркировка, комплектность — без замечаний. Паспорт изготовителя в наличии (оригинал). | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | ИД лист 2
19 | 04.09.2026 | Радиотелефон, Panasonic KX-TG6811RUB | Panasonic | шт. | 1 | Паспорт (руководство по эксплуатации) изготовителя | Внешний осмотр, маркировка, комплектность — без замечаний. Паспорт изготовителя в наличии (оригинал). | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | ИД лист 2
Ответственный за входной контроль (лицо, выполняющее работы)
начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» Иванчук М.В. | [5 empty] | ____________________ (подпись) |  | «____» ____________ 2026 г.
Представитель лица, осуществляющего строительство
руководитель проекта Белоногов И.Ю. | [5 empty] | ____________________ (подпись) |  | «____» ____________ 2026 г.