## Итог
Комплект документов на фактически закупленные материалы АБК | 24.10.2026
Материальные позиции ETM | 72
Ссылки позиций на PDF | 88
Уникальные PDF | 51
Отсутствующие выбранные PDF | 0
Состав | Сертификаты, декларации, письма и документы о качестве согласно реестру; исходные PDF целиком
Граница проверки | Сборка и идентификация выбранных документов; фактическая маркировка партий и текущий статус реестров для каждого документа отдельно не проверялись
Ключевые дополнения | Промрукав № ЕАЭС RU С-RU.ПБ74.В.01126/25 с приложением; IEK письмо ВНИИПО с группой 22, PDF стр. 5–6; письмо Крепдил №9565 для двух кровельных саморезов
IEK | На письме исходящие номер и дата не заполнены. 10.12.2025 и №171/25-ТД относятся к входящему обращению IEK. Артикулы CKMP10D сопоставлены по серии и виду аксессуара, без буквального перечня артикулов.
Использование | Откройте лист «Материалы 72»; ссылка в последней колонке ведёт к PDF внутри папки «Документы» после распаковки архива.
Строки с пробелом | 2 | ETM 9489640 и 4900874; см. лист «Открытые вопросы».

## Материалы 72
ETM | Купленное изделие | Изготовитель/бренд | Артикул | Итог подбора | Вид документа | Номер/обозначение | Дата/период | Срок по документу | Выбранные PDF (D-коды) | Указатель на вложенный документ | Открыть первый PDF | Флаг записи | Блокирующий вопрос для акта
6571746 | Блок розеток PDU TERACOM PRO | EKF | TRP-HPD-LSP-16A-8SH-2MSH | Закрыто | ПАСПОРТ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-CN.НВ26.В.02652-23 | с 20.01.2023 (сертификат); паспорт без даты | Не записан в исходном реестре | D001_74878ffa3dc3.pdf; D002_c67790084088.pdf | Страница исходной проверки не записана; выбранный PDF и его SHA-256 указаны в реестре. | Открыть PDF | Указатель на страницу отсутствует
4362592 | Аккумуляторная батарея | Delta | DT 1218 | Закрыто групповым документом | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ | РОСС RU Д-VN.РА01.В.24646/23 | 04.07.2023 | 04.07.2023–02.07.2028 | D003_7396f475b561.pdf; D004_6f7e2a745e09.pdf | … дает соответствие. Дата спецификации не равна дате монтажа. Аудит 23.10.2026: Декларация, PDF стр. 1: «Delta», серия DT, изготовитель Vietnam Center Power Tech; стр. 3 приложение изготовителей. Инструкция, стр. 5: DT 1218, 12 В, 18 А·ч. Спецификация ЭТМ №977/114028325 от 14.10.2026 в сроке. Составной PDF содержит также другие декларации на стр. 2 и 4, они к DT 1218 не применяются. Подтверждение заявленных ГОСТ, а не всех возможных техре … | Открыть PDF
9332157 | Кабель ParLan U-UTP Cat 5e 4х2х0,52 PVC | Паритет | 100005 | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00680-25 | с 17.01.2025 (сертификат) | Не записан в исходном реестре | D005_01185ce1b34c.pdf | … ая спецификация Паритет: «Арт. 100005», ParLan U/UTP Cat5e PVC 4×2×0,52; сертификат ЕАЭС, стр. 1–2, перечисляет ParLan U/UTP Cat5e PVC. Дата закупки/монтажа отсутствует; применимость на неё требует документа поставки. | Открыть PDF
8303039 | Кабель витая пара Cat.6 | Cabeus | FTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH | Закрыто | ПАСПОРТ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № ССБК.СП.ПБ43.Н00057 | с 03.11.2024 (добровольный сертификат); паспорт без даты | Добровольный пожарный сертификат: 02.11.2029 | D006_6a90fed40ce0.pdf; D007_f68131e22903.pdf | … применение всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ПАСПОРТ, стр. 5: таблица заказа FTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH; сертификат ССБК, приложение 1 стр. 2, содержит эту марку. Сертификат до 02.11.2029. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. | Открыть PDF
9820855 | Изоляционная лента MIXTAPE PLUS | IEK | UIZ-20-10-K05 | Закрыто групповым документом | ПИСЬМО | Не записан в исходном реестре | 29.12.2025 | 30.12.2026 | D008_fc8ed5352302.pdf | … менение всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ПИСЬМО IEK, PDF стр. 35, п.52: изолента серии MIXTAPE; артикул UIZ-20-10-K05 сопоставлен по наименованию продукта. Письмо касается пожарной обязательной процедуры до 30.12.2026. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. | Открыть PDF
3974615 | Изоляционная лента Safeline | Росэл | 9372 | Закрыто групповым документом | Ответ на запрос | №423-05-702 (рукописный номер; сверить на оригинале) | 16.02.2023 | В письме срок не указан | D009_3fa8ffd4afe8.pdf | … ие всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. Ответ на запрос, стр. 1: электроизоляционная лента ПВХ; изготовитель в каталоге SafeLine указывает 9372, чёрная 19/25. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. | Открыть PDF
9784744 | Изоляционная лента Safeline | Росэл | 9371 | Закрыто групповым документом | Ответ на запрос | №423-05-702 (рукописный номер; сверить на оригинале) | 16.02.2023 | В письме срок не указан | D009_3fa8ffd4afe8.pdf | … ие всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. Ответ на запрос, стр. 1: электроизоляционная лента ПВХ; изготовитель указывает 9371, синяя 19/20. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. | Открыть PDF
9784745 | Изоляционная лента Safeline | Росэл | 9366 | Закрыто групповым документом | Ответ на запрос | №423-05-702 (рукописный номер; сверить на оригинале) | 16.02.2023 | В письме срок не указан | D009_3fa8ffd4afe8.pdf | … ие всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. Ответ на запрос, стр. 1: электроизоляционная лента ПВХ; каталог производителя SafeLine указывает артикул 9366. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. | Открыть PDF
6522135 | Блок питания БИРП-12/2,0 | К-Инженеринг | БИРП-12/2,0 | Закрыто | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02395/25 | 05.12.2025 | 05.12.2025–04.12.2030 | D010_148fef5caf72.pdf; D011_244adadc8684.pdf | … 218 от 2026-10-12. Пользователь подтвердил получение и применение. Сертификат, приложение стр. 2: модель «БИРП-12/2,0». Изготовитель К-Инженеринг; сертификат стр. 1: 05.12.2025–04.12.2030. Паспорт стр. 1 также называет модель. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. | Открыть PDF
8837177 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | ЭлПром | БП-00006778 | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00131/21 | с 24.12.2021 (сертификат ЕАЭС) | 23.12.2026 | D012_6b9e9ace7758.pdf | … та спецификации не является отдельной датой передачи. Сертификат ЕАЭС, исходный составной PDF стр. 1–3: ВВГнг(А)-FRLS; 3×2,5 в области группы. Отдельный добровольный сертификат, исходные стр. 4–5, истёк 10.01.2025 и помещён в архив. БП-00006778 — код поставщика. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. | Открыть PDF
2622481 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1x2x0.5 | Технокабель НН | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0.5 | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00884/26 | 15.07.2026 | 15.07.2026–01.09.2030 | D013_ef948bb9feee.pdf | … 977/114075305 от 2026-10-19. Пользователь подтвердил получение и применение. Сертификат, стр. 1: изготовитель ТД Технокабель-НН, КПСнг(А)-FRHF, 1–2 пары, жилы 0,2–2,5 мм²; закуплено 1×2×0,5. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. | Открыть PDF
9180094 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1x2x1 | Технокабель НН | КПСнг(А)-FRHF 1x2x1 | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00884/26 | 15.07.2026 | 15.07.2026–01.09.2030 | D013_ef948bb9feee.pdf | … 977/114075305 от 2026-10-19. Пользователь подтвердил получение и применение. Сертификат, стр. 1: изготовитель ТД Технокабель-НН, КПСнг(А)-FRHF, 1–2 пары, жилы 0,2–2,5 мм²; закуплено 1×2×1. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. | Открыть PDF
7611092 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1x2x0.75 | Технокабель НН | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0.75 | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00884/26 | 15.07.2026 | 15.07.2026–01.09.2030 | D013_ef948bb9feee.pdf | … 977/114075305 от 2026-10-19. Пользователь подтвердил получение и применение. Сертификат, стр. 1: изготовитель ТД Технокабель-НН, КПСнг(А)-FRHF, 1–2 пары, жилы 0,2–2,5 мм²; закуплено 1×2×0,75. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. | Открыть PDF
86710175 | Кабель-канал TA-GN 100x40 | DKC | 01782 | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01121/25 | 11.12.2025 | 25.04.2029 | D014_651bfece45bf.pdf | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. Приложение №1, PDF стр. 3: 01782 (100×40), короб In-liner Classic; основной лист стр. 1: ДКС, ТУ 3449-009-47022248-2010, ТР ЕАЭС 043/2017. Срок включает дату спецификации; отдельной даты монтажа нет. | Открыть PDF
9863565 | Кабель-канал In-liner Front 110x50 | DKC | 01050 | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01121/25 | 11.12.2025 | 25.04.2029 | D014_651bfece45bf.pdf | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. Приложение №1, PDF стр. 4: 01050, 01050A (110×50), серия In-liner Front; основной лист стр. 1: ДКС, ТУ 3449-009-47022248-2010, ТР ЕАЭС 043/2017. Срок включает дату спецификации; отдельной даты монтажа нет. | Открыть PDF
9726729 | Кабель-канал ЭЛЕКОР 25x16 | IEK | CKK10-025-016-1-K01 | Закрыто групповым документом | ПИСЬМО ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ | № 77.01.12.П.003350.10.20 | 29.12.2025 06.10.2020 | 30.12.2026 | D008_fc8ed5352302.pdf; D015_bf004f8eedd0.pdf | … менение всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ПИСЬМО IEK, PDF стр. 40, п.61: кабель-каналы ЭЛЕКОР; экспертное заключение стр. 1–2: компоненты системы каналов. Код CKK10 обозначает канал 25×16. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. | Открыть PDF
9726743 | Кабель-канал ЭЛЕКОР 40x25 | IEK | CKK10-040-025-1-K01 | Закрыто групповым документом | ПИСЬМО ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ | № 77.01.12.П.003350.10.20 | 29.12.2025 06.10.2020 | 30.12.2026 | D008_fc8ed5352302.pdf; D015_bf004f8eedd0.pdf | … менение всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ПИСЬМО IEK, PDF стр. 40, п.61: кабель-каналы ЭЛЕКОР; экспертное заключение стр. 1–2: компоненты системы каналов. Код CKK10 обозначает канал 40×25. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. | Открыть PDF
1566787 | Коробка ответвительная | DKC | 53801 | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | Не записан в исходном реестре | 01.03.2021 | Не записан в исходном реестре | D016_7f0ff95716ac.pdf | … х позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО, стр. 1–2: коробки ответвительные без электрического оборудования; официальный каталог DKC: 53801, пластиковая IP55 100×100×50, шесть вводов. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. | Открыть PDF
6203779 | Коробка распределительная | IEK | UKO10-050-050-020-K01-E | Закрыто | Краткое руководство по эксплуатации | Не записан в исходном реестре | в документе не указана | Не записан в исходном реестре | D017_3325f56814b8.pdf | Краткое руководство по эксплуатации IEK, PDF стр. 1 и 5–6: артикулы с суффиксом -E поставляются без контактных групп; точный UKO10-050-050-020-K01-E указан в перечне. | Открыть PDF
1901900 | Коробка распределительная двухкомпонентная | Промрукав | 60-0210-9003 | Закрыто групповым документом | ПАСПОРТ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.41864 № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.44913 | с 31.10.2023 (ОСП28); с 19.12.2023 (ОС14); паспорт без даты | ОСП28: 30.10.2026; ОС14: 18.12.2026 | D018_7b3ff5c1a8f6.pdf; D019_5bf1b9d3fa5d.pdf; D020_52e5f334702d.pdf | … применение всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ПАСПОРТ, стр. 1: коробки Промрукав IP66 ТУ 27.33.13-001-52715257-2017; сертификат РОСС ОСП28, стр. 1, тот же ТУ; пожарный сертификат ОC14, стр. 1, IP66. Официальная карточка Промрукав подтверждает 60-0210-9003. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. | Открыть PDF
135089 | Болт DIN 933 М8х25 | Крепдил | болт DIN 933 М8х25 | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 9565 | 30.01.2025 | Не записан в исходном реестре | D021_bd1266a51bd5.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №9565 от 30.01.2025, PDF стр. 1, строка «Болт DIN 933, класс 8.8»; точный код ETM 135089, М8×25. | Открыть PDF
3182143 | Болт DIN 933 М8х50 | Крепдил | болт DIN 933 М8х50 | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 9565 | 30.01.2025 | Не записан в исходном реестре | D021_bd1266a51bd5.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №9565 от 30.01.2025, PDF стр. 1, строка «Болт DIN 933, класс 5.8»; точный код ETM 3182143, М8×50. | Открыть PDF
9533870 | Держатель для трубы | DKC | 51020 | Закрыто групповым документом | Техническая информация | Не записан в исходном реестре | в документе не указана | Не записан в исходном реестре | D022_b42e6e1f64bf.pdf | Техническая информация DKC 51020, PDF стр. 1: точный держатель трубы 20 мм. | Открыть PDF
7139066 | Саморез кровельный | Крепдил | screw-KR-5.5х19s | Закрыто групповым документом | РЕШЕНИЕ | № АИ22-5935 | 31.07.2024 | Не записан в исходном реестре | D023_e3b672c900ce.pdf; D021_bd1266a51bd5.pdf | РЕШЕНИЕ №АИ22-5935 от 31.07.2024, PDF стр. 1: саморез кровельный со сверлом «Крепдил», изготовитель HISENER; ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №9565, PDF стр. 1: саморез кровельный, сверло, шайба EPDM; ETM 7139066, 5,5×19. | Открыть PDF
5264464 | Саморез кровельный | Крепдил | screw-KR-4.8х29s-150 | Закрыто групповым документом | РЕШЕНИЕ | № АИ22-5935 | 31.07.2024 | Не записан в исходном реестре | D023_e3b672c900ce.pdf; D021_bd1266a51bd5.pdf | РЕШЕНИЕ №АИ22-5935 от 31.07.2024, PDF стр. 1: саморез кровельный со сверлом «Крепдил», изготовитель HISENER; ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №9565, PDF стр. 1: саморез кровельный, сверло, шайба EPDM; ETM 5264464, 4,8×29. | Открыть PDF
8120371 | Саморез с пресс-шайбой 4,2х19 | Крепдил | саморез с пресс-шайбой 4,2х19 | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 9565 | 30.01.2025 | Не записан в исходном реестре | D021_bd1266a51bd5.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №9565 от 30.01.2025, PDF стр. 1, строка «Саморез с прессшайбой, острый кончик»; точный код ETM 8120371, 4,2×19. | Открыть PDF
28136 | Скоба металлическая однолапковая | Промрукав | PR08.2534 | Закрыто групповым документом | ПАСПОРТ | Не записан в исходном реестре | в документе не указана | Не записан в исходном реестре | D024_d9df961ef412.pdf | Паспорт скобы СМО, PDF стр. 1–2: исполнение 19–20. Применение в составе ОКЛ и состав системы проверяются при изучении фактического монтажа. | Открыть PDF
3369427 | Кабельная стяжка | Fortisflex | 74910 | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 14052021-268 | 01.10.2021 | Не записан в исходном реестре | D025_51d87eca59c4.pdf | … а спецификации не является отдельной датой передачи. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №14052021-268, стр. 1: кабельные стяжки, в том числе металлические; карточка изготовителя: 74910, стальная СКС (304) 4,6×200. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. | Открыть PDF
5684330 | Хомут NCT | Navigator Group | 71043 | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 6342 | 13.04.2020 | Не записан в исходном реестре | D026_aec6fb6328dc.pdf | … ций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №6342, стр. 1: хомуты NCT; официальный каталог Navigator, строка NCT-036-250-100/WH, штрихкод 4670004 71043 2. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. | Открыть PDF
302162 | Шайба DIN 9021 М8 | Крепдил | шайба DIN 9021 М8 | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 9565 | 30.01.2025 | Не записан в исходном реестре | D021_bd1266a51bd5.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №9565 от 30.01.2025, PDF стр. 1, строка «Шайба DIN 9021 увеличенная»; точный код ETM 302162, М8. | Открыть PDF
9221701 | Комплект крепёжный №3 B5 Combitech | DKC | CM350003 | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | 2022 | 31.10.2022 | Срок в письме не указан | D027_2ee3d01b8c8a.pdf | … -10-15. Пользователь подтвердил получение и применение. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №2022, стр. 4: комплекты CM35* для монтажа; CM350003 указан в закупке, карточка DKC связывает его с комплектом CM35. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. | Открыть PDF
8545992 | Консоль лёгкая B5 Combitech | DKC | BBL3010 | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | 2022 | 31.10.2022 | Срок в письме не указан | D027_2ee3d01b8c8a.pdf | … -10-15. Пользователь подтвердил получение и применение. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №2022, стр. 5: консоли BBL-30; BBL3010 указан в закупке, карточка DKC связывает его с консолью BBL-30. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. | Открыть PDF
9861250 | Кронштейн одиночный B5 Combitech | DKC | BBP2140 | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | 2022 | 31.10.2022 | Срок в письме не указан | D027_2ee3d01b8c8a.pdf | … -10-15. Пользователь подтвердил получение и применение. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №2022, стр. 5: консоли BBP-21; BBP2140 указан в закупке, карточка DKC связывает его с консолью BBP-21. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. | Открыть PDF
369060 | Траверса монтажная | Мир хомутов | X20-30NO41 | Закрыто | ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ | Не указан | Не указана | Не указан | D028_026c410e1f41.pdf | Технический паспорт «Мир хомутов», PDF стр. 2: точный X20-30NO41, толщина 1,5 мм. Документ на закупленный артикул имеется. | Открыть PDF
4900874 | Пена огнестойкая | Огнеза | 105248 | Пробел по применению: сертификат пены на линейный шов не подтверждает кабельную проходку | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № ССБК.BY.ПБ10.Н00558 | с 23.08.2024 (сертификат) | 22.08.2029 | D029_878f17735190.pdf | Сертификат ССБК BY.ПБ10.Н00558, PDF стр. 1: испытан линейный шов в стальной конструкции. Этот документ не подтверждает кабельную проходку; производитель отдельно указывает, что однокомпонентную пену не применяют для кабельных проходок. | Открыть PDF |  | Да, если пена применена в кабельной проходке: изготовитель исключает такое применение; требуется уточнить фактический материал и узел.
9489640 | Герметик противопожарный ОГНЕЗА-ВГ | Огнеза | 105031 | Пробел: нужен сертификат ТР ЕАЭС 043 на проходку или материал | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | Не записан в исходном реестре | в документе не указана | Не записан в исходном реестре | D030_8b67c82a46a8.pdf | Техническое описание ОГНЕЗА-ВГ, PDF стр. 1, таблица 1: изделие предназначено в том числе для кабельных проходок. Предел огнестойкости конкретного узла по этому описанию не установлен; применение сверяется по фактическому монтажу. | Открыть PDF |  | Да, если герметик применён в кабельной проходке: нужен сертификат на состав проходки с ОГНЕЗА-ВГ либо иной документ для подтверждённого фактического применения.
6793437 | Очиститель монтажной пены | REXANT | 89-0909 | Обязательная сертификация не требуется — подтверждено документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | Исх. №03122 | 27.06.2024 | Не указан; письмо содержит оговорку об изменении перечней | D031_1cd784ebbcfb.pdf | … М: REXANT 89-0909, очиститель монтажной пены 500 мл, 29.09.2026. В письме ООО «Рус-Тест», стр. 1, строка «Очиститель монтажной пены», ОКПД2 20.30.22.220, ТН ВЭД 3814000000; конкретный бренд и артикул в письме не напечатаны. Карточка SDS с точным 89-0909 связывает товар с этим файлом. Письмо об отсутствии обязательной процедуры, не сертификат. Оговорка о будущих изменениях перечня; очиститель вспомогательный, в АОСР — Нет. | Открыть PDF
911783 | Пост кнопочный ПКЕ 222-1-У2-IP54 | КЭАЗ | 150753 | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС KG 417-043.RU.02.00521 | с 18.05.2023 (сертификат) | Не записан в исходном реестре | D032_c1bda8825b09.pdf | … ий. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС, стр. 1: посты кнопочные ПКЕ; изготовитель КЭАЗ подтверждает артикул 150753 и ПКЕ 222-1-У2-IP54. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. | Открыть PDF
1326911 | Провод ПВС 3х2,5 | РЭК-Prysmian | #БУХ-50910 | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00727/23 | 18.04.2023 | 18.04.2023–17.04.2028 | D033_bb9ba7322268.pdf | PDF стр. 1: изготовитель ООО «Рыбинскэлектрокабель», ПВС, 2–5 жил, 0,75–2,5 мм², ТР ТС 004/2011. ПВС 3×2,5 входит в указанную область; документ соответствует марке и изготовителю из закупочной сводки РЭК/Prysmian. | Открыть PDF
8474226 | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 4 мм² | Ореол | Провод силовой ПуГВ нг(А) LS 4 желто-зеленый ТРТС | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.АД38.В.00042/23 | 31.01.2023 | 31.01.2023–30.01.2028 | D034_bf27679d9258.pdf | … 977/113961512 от 2026-10-08. Пользователь подтвердил получение и применение. Сертификат, стр. 1: изготовитель Ореол, период; приложение стр. 2: ПуГВнг(А)-LS, 1–3 жилы, 0,5–100 мм². Закуплено 4 мм². Примечание сводки: КПП, поэтому в комплект АОСР АБК не включать. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. | Открыть PDF
9745913 | Проволочный лоток F5 Combitech | DKC | FC5010 | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ | № 2022 № 410 | 31.10.2022 14.04.2014 | Не записан в исходном реестре | D035_9001fd5893d0.pdf; D036_820042f9b6fd.pdf | … ций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2022, стр. 3: прямые проволочные лотки F5; экспертное заключение №410, стр. 1–2: лотки. Код FC5010 сопоставлен по карточке DKC. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. | Открыть PDF
9350780 | Кабельный организатор | Cabeus | JB08-1U-GY | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № ЧС-710 | Не записана в исходном реестре | Не записан в исходном реестре | D037_92cca7b53011.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №ЧС-710 от 04.04.2018: объединённый PDF стр. 1 — заголовок и номер, стр. 2 — «Органайзеры вертикальные и горизонтальные ... Cabeus JB08-*». Официальная карточка Cabeus: JB08-1U-GY, горизонтальный металлический организатор. | Открыть PDF
781322 | Оптический кросс | NIKOMAX | NMF-RP24SCUS2-WS-ES-1U-GY | Закрыто | Техническая спецификация | Не записан в исходном реестре | ред. 21.02.2022 | Не записан в исходном реестре | D038_a3c2d540ef03.pdf | Техническая спецификация NIKOMAX, PDF стр. 1–2: точный код, пассивный оптический кросс, стальной корпус и оптические адаптеры. | Открыть PDF
181099 | Патч-панель Cat.5e | Cabeus | PL2-24-Cat.5e-Dual | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 10997 | 26.09.2024 | Не записан в исходном реестре | D039_6790e116b44b.pdf | … ата спецификации не является отдельной датой передачи. PL2-24-Cat.5e-Dual; письмо №10997, стр. 1, перечисляет патч-панели PL2. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. | Открыть PDF
7840719 | Патч-панель Cat.6 | Cabeus | PLHD-24-Cat.6-SH-Dual-0,5U | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 10997 | 26.09.2024 | Не записан в исходном реестре | D039_6790e116b44b.pdf | … ификации не является отдельной датой передачи. PLHD-24-Cat.6-SH-Dual-0,5U; письмо №10997, стр. 1, перечисляет патч-панели PLHD. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. | Открыть PDF
6217661 | Патч-панель Cat.6 | Cabeus | PLHD-48-Cat.6-SH-Dual IDC-1U | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 10997 | 26.09.2024 | Не записан в исходном реестре | D039_6790e116b44b.pdf | … икации не является отдельной датой передачи. PLHD-48-Cat.6-SH-Dual IDC-1U; письмо №10997, стр. 1, перечисляет патч-панели PLHD. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. | Открыть PDF
987321 | Информационная розетка RJ45 Cat.6 | DKC | 76458B | Закрыто | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ | ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.09882/24 | 14.06.2024 | 13.06.2029 | D040_22e409bab73c.pdf; D041_5a50235b0c22.pdf | … зиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ, стр. 1: ДКС, серия Brava, мультимедийные и информационные розетки; приложение №1, лист 1 (PDF стр. 2), строка «Компьютерные розетки, серии Brava» прямо перечисляет 76458B. ТР ЕАЭС 037/2016; регистрация 14.06.2024, срок по 13.06.2029. Каталог, стр. 11, подтверждает исполнение. Дата фактической закупки не представлена. | Открыть PDF
9776852 | Информационная розетка RJ45 Cat.5e | DKC | 76654B | Закрыто | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ | ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.09882/24 | 14.06.2024 | 13.06.2029 | D040_22e409bab73c.pdf; D041_5a50235b0c22.pdf | … зиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ, стр. 1: ДКС, серия Brava, мультимедийные и информационные розетки; приложение №1, лист 1 (PDF стр. 2), строка «Компьютерные розетки, серии Brava» прямо перечисляет 76654B. ТР ЕАЭС 037/2016; регистрация 14.06.2024, срок по 13.06.2029. Каталог, стр. 11, подтверждает исполнение. Дата фактической закупки не представлена. | Открыть PDF
925515 | Разъём RJ45 | ITK | CS3-1C5EU | Закрыто групповым документом | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ | 00202 | 18.10.2021 | Срок в решении не указан | D042_c7bc26e9ef82.pdf | … от 2026-10-01. Пользователь подтвердил получение и применение. РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ №00202, стр. 1: разъём CS3-1C5EU; стр. 2: отказ по перечисленным техническим регламентам. Закупка ITK CS3-1C5EU; на CS2 решение не распространяется. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. | Открыть PDF
3916783 | Информационная розетка настенная | ITK | CS2-1C5EU-22-G | Закрыто | Краткое руководство по эксплуатации | Не записан в исходном реестре | в документе не указана | Не записан в исходном реестре | D043_fc5d14766081.pdf | … сех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. Краткое руководство, стр. 9: CS2-1C5EU-22-G, собственная модель розетки. РЕШЕНИЕ на CS3 находится в другом ETM и к CS2 не приписывается. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. | Открыть PDF
4294316 | Информационная розетка Cat.6 | Cabeus | WS-8P8C-Cat.6-SH-2 | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 10997 | 26.09.2024 | Не записан в исходном реестре | D039_6790e116b44b.pdf | … ата спецификации не является отдельной датой передачи. WS-8P8C-Cat.6-SH-2; письмо №10997, стр. 1, перечисляет розетки WS. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. | Открыть PDF
338605 | Информационная розетка Cat.5e | Cabeus | WS-8P8C-Cat.5e-2 | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 10997 | 26.09.2024 | Не записан в исходном реестре | D039_6790e116b44b.pdf | … Дата спецификации не является отдельной датой передачи. WS-8P8C-Cat.5e-2; письмо №10997, стр. 1, перечисляет розетки WS. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. | Открыть PDF
3729175 | Информационная розетка Cat.5e | Cabeus | WS-8P8C-Cat.5e-1 | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 10997 | 26.09.2024 | Не записан в исходном реестре | D039_6790e116b44b.pdf | … Дата спецификации не является отдельной датой передачи. WS-8P8C-Cat.5e-1; письмо №10997, стр. 1, перечисляет розетки WS. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. | Открыть PDF
3680998 | Телекоммуникационный шкаф 19 дюймов | Cabeus | SH-05C-42U60/80 | Закрыто | ПАСПОРТ | Не записан в исходном реестре | в документе не указана | Не записан в исходном реестре | D044_0ec172893276.pdf | … ние всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ПАСПОРТ Cabeus, стр. 28: строка SH-05C-42U60/80, высота 42U, ширина 600, глубина 800. Исходный артикул с дефисом был неверен. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. | Открыть PDF
636864 | Труба ПВХ гладкая жёсткая | EKF | trg-20w-2m | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00888/22 | 15.03.2022 | 15.03.2022–14.03.2027 | D045_cce6e8478963.pdf; D046_ca4bea88b842.pdf | … ерить область/срок. Дата спецификации не равна дате монтажа. Аудит 23.10.2026: Сертификат PDF стр. 1: торговая марка EKF, серия EKF-Plast, ТУ 222129-043-52681400-2020, ТР ЕАЭС 043/2017, срок; приложение №2, PDF стр. 3, нижняя таблица: «Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида» EKF-Plast, наружный диаметр 20±0,4 мм. Паспорт в ETM-папке связывает артикул с серией и Ø20; спецификация 22.09.2026 попадает в срок. Сертификат подтверждает пож … | Открыть PDF
469047 | Труба ПВХ гладкая жёсткая | EKF | trg-20-2m | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00888/22 | 15.03.2022 | 15.03.2022–14.03.2027 | D045_cce6e8478963.pdf; D046_ca4bea88b842.pdf | … ерить область/срок. Дата спецификации не равна дате монтажа. Аудит 23.10.2026: Сертификат PDF стр. 1: торговая марка EKF, серия EKF-Plast, ТУ 222129-043-52681400-2020, ТР ЕАЭС 043/2017, срок; приложение №2, PDF стр. 3, нижняя таблица: «Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида» EKF-Plast, наружный диаметр 20±0,4 мм. Паспорт в ETM-папке связывает артикул с серией и Ø20; спецификация 04.09, 08.09 и 29.09.2026 попадает в срок. Сертификат п … | Открыть PDF
9745462 | Труба ПВХ гладкая жёсткая | IEK | CTR10-020-K41-093I | Закрыто групповым документом | ПИСЬМО СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № ЕАЭС RU С-RU.НВ88.В.00506-26 | 29.12.2025 (письмо); с 11.08.2026 (сертификат) | Сертификат ЕАЭС: 17.08.2030; письмо IEK: 30.12.2026 | D008_fc8ed5352302.pdf; D047_8624b9dc7351.pdf | … ата спецификации не является отдельной датой передачи. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС НВ88, стр. 1: IEK гладкие ПВХ трубы, наружный диаметр 20 мм, срок 11.08.2026–17.08.2030; письмо IEK, PDF стр. 59, п.146: трубы ПВХ. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. | Открыть PDF
87860020 | Труба ПВХ гофрированная | DKC | 91920 | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № ЕАЭС RU C-RU.НК07.В.00033/26 | 16.03.2026 | 15.03.2031 | D048_547841665d96.pdf | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. PDF стр. 1: ДКС, гибкие гофрированные ПВХ трубы, тип Л, Ø20, ТУ 2247-008-47022248-2002; официальная карточка 91920 указывает те же тип, диаметр и ТУ. Стр. 2: приложение, условия. Срок включает дату спецификации; отдельной даты монтажа нет. | Открыть PDF
1805350 | Труба ПВХ гофрированная | Промрукав | PR.012031 | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01126/25 | 17.12.2025 | 17.12.2025–16.12.2030 | D049_8d598b430387.pdf | PDF стр. 1–3; приложение №1, стр. 2: труба гибкая ПВХ Ø20, ТУ 22.21.29-001-52715257-2017. | Открыть PDF
2405744 | Труба ПВХ гофрированная | Промрукав | PR.012032М25 | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01126/25 | 17.12.2025 | 17.12.2025–16.12.2030 | D049_8d598b430387.pdf | PDF стр. 1–3; приложение №1, стр. 2: труба гибкая ПВХ Ø20, ТУ 22.21.29-001-52715257-2017. | Открыть PDF
4472961 | Аксессуар кабель-канала IEK | IEK | CKMP10D-Z-025-016-K01 | Закрыто групповым документом | Письмо «О необходимости обязательной сертификации продукции» | Исходящий номер не заполнен | Исходящая дата не заполнена | До 30.12.2026 | D050_d618644876c3.pdf | PDF стр. 1, 5–6; группа 22: аксессуары кабель-каналов ELECOR, заглушки и углы по видам. | Открыть PDF
2145407 | Аксессуар кабель-канала IEK | IEK | CKMP10D-Z-040-025-K01 | Закрыто групповым документом | Письмо «О необходимости обязательной сертификации продукции» | Исходящий номер не заполнен | Исходящая дата не заполнена | До 30.12.2026 | D050_d618644876c3.pdf | PDF стр. 1, 5–6; группа 22: аксессуары кабель-каналов ELECOR, заглушки и углы по видам. | Открыть PDF
9484271 | Аксессуар кабель-канала IEK | IEK | CKMP10D-T-025-016-K01 | Закрыто групповым документом | Письмо «О необходимости обязательной сертификации продукции» | Исходящий номер не заполнен | Исходящая дата не заполнена | До 30.12.2026 | D050_d618644876c3.pdf | PDF стр. 1, 5–6; группа 22: аксессуары кабель-каналов ELECOR, заглушки и углы по видам. | Открыть PDF
9975323 | Аксессуар кабель-канала IEK | IEK | CKMP10D-N-025-016-K01 | Закрыто групповым документом | Письмо «О необходимости обязательной сертификации продукции» | Исходящий номер не заполнен | Исходящая дата не заполнена | До 30.12.2026 | D050_d618644876c3.pdf | PDF стр. 1, 5–6; группа 22: аксессуары кабель-каналов ELECOR, заглушки и углы по видам. | Открыть PDF
2185533 | Аксессуар кабель-канала IEK | IEK | CKMP10D-V-025-016-K01 | Закрыто групповым документом | Письмо «О необходимости обязательной сертификации продукции» | Исходящий номер не заполнен | Исходящая дата не заполнена | До 30.12.2026 | D050_d618644876c3.pdf | PDF стр. 1, 5–6; группа 22: аксессуары кабель-каналов ELECOR, заглушки и углы по видам. | Открыть PDF
9863569 | Аксессуар кабель-канала DKC | DKC | 01005 | Закрыто групповым документом | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ | № БЦ-013.26-010Р | 19.01.2026 | Не записан в исходном реестре | D051_e2ff9a997d7c.pdf | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. PDF стр. 1: аксессуары In-liner Front — заглушки; официальный каталог ДКС 01005 — заглушка 110×50. Стр. 2: отказ в обязательной пожарной сертификации по ФЗ №123. Для решения вывод ограничен пожарной процедурой; оно не подтверждает соответствие иным регламентам. | Открыть PDF
9863566 | Аксессуар кабель-канала DKC | DKC | 01051 | Закрыто групповым документом | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ | № БЦ-013.26-010Р | 19.01.2026 | Не записан в исходном реестре | D051_e2ff9a997d7c.pdf | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. PDF стр. 1: аксессуары In-liner Front — углы внутренние с разделителями; официальный каталог ДКС 01051 — угол внутренний 110×50. Стр. 2: пожарная процедура. Для решения вывод ограничен пожарной процедурой; оно не подтверждает соответствие иным регламентам. | Открыть PDF
9863568 | Аксессуар кабель-канала DKC | DKC | 01003 | Закрыто групповым документом | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ | № БЦ-013.26-010Р | 19.01.2026 | Не записан в исходном реестре | D051_e2ff9a997d7c.pdf | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. PDF стр. 1: аксессуары In-liner Front — углы плоские с разделителями; официальный каталог ДКС 01003 — угол плоский 110×50. Стр. 2: пожарная процедура. Для решения вывод ограничен пожарной процедурой; оно не подтверждает соответствие иным регламентам. | Открыть PDF
9759381 | Заглушка BRAVA | DKC | 76616B | Закрыто групповым документом | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ | № БЦ-013.26-010Р | 19.01.2026 | Не записан в исходном реестре | D051_e2ff9a997d7c.pdf | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. PDF стр. 1: аксессуары Brava — заглушки; официальная карточка ДКС 76616B: заглушка 1 модуль Brava. Стр. 2: пожарная процедура. Для решения вывод ограничен пожарной процедурой; оно не подтверждает соответствие иным регламентам. | Открыть PDF
9768869 | Каркас BRAVA | DKC | F0000M | Закрыто групповым документом | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ | № БЦ-013.26-010Р | 19.01.2026 | Не записан в исходном реестре | D051_e2ff9a997d7c.pdf | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. PDF стр. 1: аксессуары In-liner Front — каркасы под розетки; официальная карточка ДКС F0000M: каркас Brava для In-liner Front. Стр. 2: пожарная процедура. Для решения вывод ограничен пожарной процедурой; оно не подтверждает соответствие иным регламентам. | Открыть PDF
9749581 | Каркас VIVA | DKC | F0000A | Закрыто групповым документом | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ | № БЦ-013.26-010Р | 19.01.2026 | Не записан в исходном реестре | D051_e2ff9a997d7c.pdf | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. PDF стр. 1: аксессуары In-liner Front — каркасы под розетки; официальная карточка ДКС F0000A: каркас Viva для In-liner Front. Стр. 2: пожарная процедура. Для решения вывод ограничен пожарной процедурой; оно не подтверждает соответствие иным регламентам. | Открыть PDF
169990516 | Рамка VIVA | DKC | F00011 | Закрыто групповым документом | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ | № БЦ-013.26-010Р | 19.01.2026 | Не записан в исходном реестре | D051_e2ff9a997d7c.pdf | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. PDF стр. 1: аксессуары In-liner Front — рамки универсальные; официальная карточка ДКС F00011: универсальная рамка для In-liner Front. Стр. 2: пожарная процедура. Для решения вывод ограничен пожарной процедурой; оно не подтверждает соответствие иным регламентам. | Открыть PDF

## Документы
Код PDF | Исходное имя | SHA-256 | Страниц | Байт | ETM, к которым относится | Открыть PDF
D001_74878ffa3dc3.pdf | Паспорт — EKF PDU TERACOM PRO.pdf | 74878ffa3dc3002432ae3a33125065aed43d2dcb8579b39b6f0e3e3480534103 | 8 | 420313 | 6571746 | Открыть PDF
D002_c67790084088.pdf | Сертификат соответствия — ЕАЭС RU C-CN.НВ26.В.02652-23.pdf | c677900840889c89880f0c79fedb9e68d1da482a6445067d91582cc6a48fd3c5 | 1 | 623547 | 6571746 | Открыть PDF
D003_7396f475b561.pdf | ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ — аккумуляторы серии DT.pdf | 7396f475b561660bf571d38fa2de5728e59265cafebe5419ca8d18f586d83802 | 13 | 739186 | 4362592 | Открыть PDF
D004_6f7e2a745e09.pdf | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ № РОСС RU Д-VN.РА01.В.24646-23.pdf | 6f7e2a745e09ba471fc2703df151aebaa150c1d2c935057d45fb321af19d3c8d | 4 | 1587761 | 4362592 | Открыть PDF
D005_01185ce1b34c.pdf | Сертификат соответствия — ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00680-25.pdf | 01185ce1b34c5366ef6a22293bcfe3214f9098140ff2a9b590eb7ccff6145032 | 2 | 4520981 | 9332157 | Открыть PDF
D006_6a90fed40ce0.pdf | Паспорт — Cabeus FTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH.pdf | 6a90fed40ce0242ba8510fbd75e5c94836e572302d2d3ff1781290fd3e918728 | 7 | 604152 | 8303039 | Открыть PDF
D007_f68131e22903.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ССБК.СП.ПБ43.Н00057.pdf | f68131e2290364439ff8d83cae2a6b1885ca5ecea48119b656ddc67f47fc9709 | 4 | 3454448 | 8303039 | Открыть PDF
D008_fc8ed5352302.pdf | Письмо «О необходимости обязательной сертификации продукции» от 29.12.2025.pdf | fc8ed5352302c626e90a63ed3c63250293bd1795af98f9e807cf3724f2ee7772 | 69 | 13181820 | 9726729, 9726743, 9745462, 9820855 | Открыть PDF
D009_3fa8ffd4afe8.pdf | Ответ на запрос — изоляционная лента ПВХ Safeline.pdf | 3fa8ffd4afe888a0dbcb2e2ddeb3f4be4aa6e92b726e34ca0b047f898e802dde | 2 | 214639 | 3974615, 9784744, 9784745 | Открыть PDF
D010_148fef5caf72.pdf | Паспорт — БИРП-12-2,0.pdf | 148fef5caf72289c292851734498c73a56975fee81364011b401587e73425d49 | 2 | 274259 | 6522135 | Открыть PDF
D011_244adadc8684.pdf | Сертификат соответствия — ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02395-25.pdf | 244adadc8684a669696d145ed14ac397edd4af873430f2486159ce7831080509 | 2 | 1800018 | 6522135 | Открыть PDF
D012_6b9e9ace7758.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00131-21.pdf | 6b9e9ace7758268780360e2d08e217a58e8aa5c5ba0e2ca3cede699ff3e85e18 | 3 | 6096159 | 8837177 | Открыть PDF
D013_ef948bb9feee.pdf | Сертификат соответствия — ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00884-26.pdf | ef948bb9feee1df6d2085bd974490edf9a9114490561210e85d74206481c382e | 1 | 710008 | 2622481, 7611092, 9180094 | Открыть PDF
D014_651bfece45bf.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01121-25.pdf | 651bfece45bfc0985cd9b57ce9659604bf58bde63dfb36ee61f3eca3cd07b0c7 | 6 | 5990952 | 9863565, 86710175 | Открыть PDF
D015_bf004f8eedd0.pdf | ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №77.01.12.П.003350.10.20 от 06.10.2020.pdf | bf004f8eedd0898cf73d095a3264a43c4f9aec6b03cf6f0f64066a61f9581f21 | 2 | 4529764 | 9726729, 9726743 | Открыть PDF
D016_7f0ff95716ac.pdf | Информационное письмо — DKC коробки ответвительные без электрооборудования.pdf | 7f0ff95716accc3400f7d7d6612da97ab6a1424c0d33dcf3ad0bc5f9b6a2295b | 2 | 903978 | 1566787 | Открыть PDF
D017_3325f56814b8.pdf | Краткое руководство по эксплуатации — IEK UKO10-050-050-020-K01-E.pdf | 3325f56814b815f4bd897d1eb9f3a66ccd836d917330b316c98009e8a0eaf064 | 7 | 1554668 | 6203779 | Открыть PDF
D018_7b3ff5c1a8f6.pdf | Паспорт — распределительная коробка Промрукав.pdf | 7b3ff5c1a8f6e76d245071add37aedee6e3db62060f802273ef7443d6b90603f | 1 | 401343 | 1901900 | Открыть PDF
D019_5bf1b9d3fa5d.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.41864.pdf | 5bf1b9d3fa5d5cf43c3c0b6b8aa8c6fb8e7cf0103a465ad5c1317a8b7d52d537 | 1 | 386096 | 1901900 | Открыть PDF
D020_52e5f334702d.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.44913.pdf | 52e5f334702de118bd5f36e7e1b345610969be7cd7d077df1d6c533e9094b1d1 | 1 | 1652168 | 1901900 | Открыть PDF
D021_bd1266a51bd5.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №9565 от 30.01.2025.pdf | bd1266a51bd51598d74faff8364274d59763ea50b12bcd882923dfb7fabaf89c | 2 | 3132924 | 135089, 302162, 3182143, 5264464, 7139066, 8120371 | Открыть PDF
D022_b42e6e1f64bf.pdf | Техническая информация — DKC держатель 51020.pdf | b42e6e1f64bffe4e416ad51e9fea515f6a56e1c87488c6cbbde92601883c8345 | 1 | 133757 | 9533870 | Открыть PDF
D023_e3b672c900ce.pdf | РЕШЕНИЕ №АИ22-5935 от 31.07.2024.pdf | e3b672c900ce1977d5a9354200f2a11f5218d91c501625c9d087fcadd268abae | 1 | 177772 | 5264464, 7139066 | Открыть PDF
D024_d9df961ef412.pdf | Паспорт — Промрукав металлическая однолапковая скоба СМО.pdf | d9df961ef412dae97bc9aeb476d64555762ec6f83e5f0657390a648c1acfc97a | 2 | 351894 | 28136 | Открыть PDF
D025_51d87eca59c4.pdf | Информационное письмо №14052021-268 — кабельные стяжки Fortisflex.pdf | 51d87eca59c4e1577eef98f6538da7f39f1257baf254524e6f37307f8073bc50 | 2 | 1863407 | 3369427 | Открыть PDF
D026_aec6fb6328dc.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №6342 от 13.04.2020.pdf | aec6fb6328dc2f494459382550660d92ff154813dd9d091c0c50f0a75bdcf1fe | 1 | 292930 | 5684330 | Открыть PDF
D027_2ee3d01b8c8a.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №2022 от 31.10.2022.pdf | 2ee3d01b8c8a5c62f6733610baccbf8f63c077abef01d1d58379ac780d226013 | 7 | 3728422 | 8545992, 9221701, 9861250 | Открыть PDF
D028_026c410e1f41.pdf | ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ — Траверса монтажная МХ.pdf | 026c410e1f41d307cb77759939657d965da52c583761c86f9d7ae1cb0b5d40ed | 4 | 1474370 | 369060 | Открыть PDF
D029_878f17735190.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ССБК.BY.ПБ10.Н00558.pdf | 878f1773519056ce4ae478f90cd415c927c79b8f3e46ed96d614563a9e26dbc3 | 1 | 626842 | 4900874 | Открыть PDF
D030_8b67c82a46a8.pdf | Техническое описание — ОГНЕЗА-ВГ.pdf | 8b67c82a46a842ebb6bc7632d20004fe4ad46ee585f8da6174ac853248c2417a | 4 | 489819 | 9489640 | Открыть PDF
D031_1cd784ebbcfb.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО — исх. №03122 от 27.06.2024.pdf | 1cd784ebbcfb69fc79f13bc8eb47f67e00544b448db2f0550a630b972011fc9d | 1 | 520219 | 6793437 | Открыть PDF
D032_c1bda8825b09.pdf | Сертификат соответствия — ЕАЭС KG 417-043.RU.02.00521.pdf | c1bda8825b09f80d5c4f59518472b0728db3fa5ca76aa18b5e98fb2b4531ef09 | 1 | 950997 | 911783 | Открыть PDF
D033_bb9ba7322268.pdf | Сертификат соответствия — ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00727-23.pdf | bb9ba732226864eef7225931a867fa26c694cba8b214b949c9fd58b755584938 | 1 | 1530743 | 1326911 | Открыть PDF
D034_bf27679d9258.pdf | Сертификат соответствия — ЕАЭС RU C-RU.АД38.В.00042-23.pdf | bf27679d925815e51b8eabdcd23c5a641420e87ffbf162636e07f42900fde793 | 2 | 1113669 | 8474226 | Открыть PDF
D035_9001fd5893d0.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №2022 от 31.10.2022.pdf | 9001fd5893d0fd6b57a1381df7d3c35710ca093024e863b01c6c27e2cc020aa3 | 8 | 216733 | 9745913 | Открыть PDF
D036_820042f9b6fd.pdf | ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №410 от 14.04.2014.pdf | 820042f9b6fd3c4ba5edd0d2f96c5248a8fb5faf65e2284f0134c2b21c3bb5e5 | 2 | 816580 | 9745913 | Открыть PDF
D037_92cca7b53011.pdf | Cabeus — ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ЧС-710 от 04.04.2018.pdf | 92cca7b53011260b8cfbe19c9f68a649206ccf3d3b55e5badfc3812d072cd257 | 2 | 3015283 | 9350780 | Открыть PDF
D038_a3c2d540ef03.pdf | Техническая спецификация — NIKOMAX NMF-RP24SCUS2-WS-ES-1U-GY.pdf | a3c2d540ef039128d3b06f95c7ff2c197561d1b2c3c7fbd47d4462f1b508d87f | 2 | 853113 | 781322 | Открыть PDF
D039_6790e116b44b.pdf | Информационное письмо №10997 — компоненты СКС Cabeus.pdf | 6790e116b44bf1fcc40e15952ffcc8f852de4c548efc7c621a271e4560560f3a | 1 | 430632 | 181099, 338605, 3729175, 4294316, 6217661, 7840719 | Открыть PDF
D040_22e409bab73c.pdf | Электроустановочные изделия серии BRAVA и VIVA.pdf | 22e409bab73c50f25afd1fbdc72fe64aa9ce2599a2ad6b6af1d835078d9e1015 | 28 | 1458812 | 987321, 9776852 | Открыть PDF
D041_5a50235b0c22.pdf | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ — ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.09882-24.pdf | 5a50235b0c2287b9ddd1824bfba613aff0daf455933fea2c1f66473215e2ede6 | 3 | 902960 | 987321, 9776852 | Открыть PDF
D042_c7bc26e9ef82.pdf | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ №00202 от 18.10.2021.pdf | c7bc26e9ef829a4f5997784275ac9b46848b4f384dd662aece734d7cbfd5c271 | 2 | 613739 | 925515 | Открыть PDF
D043_fc5d14766081.pdf | Краткое руководство по эксплуатации — GENERICA CS2-1C5EU-22-G.pdf | fc5d14766081cec97f8323124fce15fa79f5c0055cdf3c1b225f67808cb8e0aa | 9 | 1523408 | 3916783 | Открыть PDF
D044_0ec172893276.pdf | ПАСПОРТ — Cabeus SH-05C-42U60_80.pdf | 0ec172893276df5d1e8852b2abf0ec9eddda77984016beb709aeca731350b1d4 | 30 | 6812614 | 3680998 | Открыть PDF
D045_cce6e8478963.pdf | Паспорт — EKF-Plast гладкие жесткие трубы ПВХ.pdf | cce6e8478963ac53d0bc24c3e34a511915676e3fb60c3d16fd9fe791841de26f | 4 | 326448 | 469047, 636864 | Открыть PDF
D046_ca4bea88b842.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00888-22.pdf | ca4bea88b842afc7d5bc2a93d791a5ed075e902cf0a6d8139d048b858b61e239 | 4 | 2105712 | 469047, 636864 | Открыть PDF
D047_8624b9dc7351.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-RU.НВ88.В.00506-26.pdf | 8624b9dc735115445cef30419b36552b1ad5d001b66652aa4f739ea1ba6d2574 | 1 | 875161 | 9745462 | Открыть PDF
D048_547841665d96.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НК07.В.00033-26.pdf | 547841665d9610aaa3da2694859682f2b3ccc47f66d1507e6e39b5fdfe106524 | 2 | 2591644 | 87860020 | Открыть PDF
D049_8d598b430387.pdf | ae7769b413b0ec9eba5dc2e8ea187abc.pdf | 8d598b430387a961250f371fd6f30ab26d89d18d889fdc3584a7335849afe67e | 3 | 3069693 | 1805350, 2405744 | Открыть PDF
D050_d618644876c3.pdf | IEK(1).pdf | d618644876c3210d40dbd5194f31ec8cb003575eec5b81f88f8dff10b2d233ef | 68 | 30116426 | 2145407, 2185533, 4472961, 9484271, 9975323 | Открыть PDF
D051_e2ff9a997d7c.pdf | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ № БЦ-013.26-010Р от 19.01.2026.pdf | e2ff9a997d7cb5d44fafca353304c4f4d99db2ddb8b4fa6f8d9835f5cd8b9e35 | 2 | 1184375 | 9749581, 9759381, 9768869, 9863566, 9863568, 9863569, 169990516 | Открыть PDF

## Не включены из исходных папок
ETM | Исходный PDF | Причина исключения
86710175 | РЕШЕНИЕ №51069 | Старое решение; выбран сертификат 043/2017 №01121/25 с приложением.
9863565 | РЕШЕНИЕ №51069 | Старое решение; выбран сертификат 043/2017 №01121/25 с приложением.
87860020 | РЕШЕНИЕ №0021-09-23 | Ранее выпущенное решение; выбран сертификат №00033/26.
87860020 | Система гибких гофрированных труб | Технический лист; в подтверждение соответствия выбран сертификат №00033/26.
9863569 | РЕШЕНИЕ №524_15-РЗ | Старое решение; выбрано решение №БЦ-013.26-010Р от 19.01.2026.
9863566 | РЕШЕНИЕ №524_15-РЗ | Старое решение; выбрано решение №БЦ-013.26-010Р от 19.01.2026.
9863568 | РЕШЕНИЕ №524_15-РЗ | Старое решение; выбрано решение №БЦ-013.26-010Р от 19.01.2026.
9759381 | РЕШЕНИЕ №524_15-РЗ | Старое решение; выбрано решение №БЦ-013.26-010Р от 19.01.2026.
9768869 | РЕШЕНИЕ №524_15-РЗ | Старое решение; выбрано решение №БЦ-013.26-010Р от 19.01.2026.
9749581 | РЕШЕНИЕ №524_15-РЗ | Старое решение; выбрано решение №БЦ-013.26-010Р от 19.01.2026.
169990516 | РЕШЕНИЕ №524_15-РЗ | Старое решение; выбрано решение №БЦ-013.26-010Р от 19.01.2026.

## Упомянутые вне комплекта
ETM | Документ из прежней проверки | Причина отсутствия в комплекте | Основание, вложенное в комплект
9533870 | Решение DKC №099-3/12/24 | Дополнительный документ; для держателя 51020 выбранная техническая информация изготовителя содержит точный артикул. Решение не заявляется как приложенное доказательство. | Техническая информация DKC 51020, PDF стр. 1
9489640 | Сертификат №НСОПБ.RU.ЭО.ПР.254.Н.00072 | Документ на сочетание герметика с минеральной ватой в вентиляционных проходках; не доказывает EI кабельной проходки. Не включён как основание по фактическому применению. | Техническое описание ОГНЕЗА-ВГ, PDF стр. 1, таблица 1

## Открытые вопросы
ETM | Суть | Влияние на акт | Проверяемое действие | Источник
9489640 | Нет найденного сертификата на кабельную проходку с ОГНЕЗА-ВГ; имеющийся сертификат №Н.00072 относится к вентиляции. | Блокирует акт с этой кабельной проходкой. | Установить фактический узел и запросить у изготовителя применимый сертификат с ОГНЕЗА-ВГ в составе. Если продукт использован иначе, указать применение и его документ. | ОГНЕЗА: карточка ОГНЕЗА-ВГ https://ogneza.com/catalog/ognezashitnye_germetiki/protivopozharnye_germetiki/892/ ; каталог решений https://ognezaexpert.ru/
4900874 | Сертификат на линейный шов не относится к кабельной проходке; изготовитель исключает применение этой однокомпонентной пены для кабельных проходок. | Блокирует акт с кабельной проходкой, если пена указана как её материал. | Установить, где фактически применена пена; для кабельной проходки выяснить фактический материал и подтверждающий документ. | ОГНЕЗА: карточка пены https://ogneza.com/catalog/pena/878/ , обсуждение 03.11.2022